（第２号様式）

年　　月　　日

住　　　所

商号又は名称

代表者氏名

工　事　履　行　状　況　報　告　書

年　　月　　日現在

| 工事番号及び工事名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 期 |  |  |  |
| 月 別 | 予定工程（％） （ ）は、工程変更後 | 実施工程（％） （ ）は、予定工程との差 | 備 考 |
| 備考 |  |  |  |

確認日　　　　　年　　月　　日現在

受領者監督員名　　　　　　　　　　　　　　㊞

（注）１　実施工程は出来高集計です。

２　「月別」欄が不足の場合は適宜追加してください。

（第２号様式）

年　　月　　日

住　　　所　　○○○○○○○○○

商号又は名称　○○○○○○○○○

代表者氏名　　○○○○○○

工　事　履　行　状　況　報　告　書

令和元年１２月１日現在

| 工事番号及び工事名 | ○○第○○号 ○○○○○○工事 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 期 | 令和元年５月２０日から 令和２年３月１０日まで |  |  |
| 月 別 | 予定工程（％） （ ）は、工程変更後 | 実施工程（％） （ ）は、予定工程との差 | 備 考 |
| 元．５ | 0.0 （ ） | 0.0 差（ 0.0） |  |
| ６ | 0.0 （ ） | 0.0 差（ 0.0） |  |
| ７ | 5.0 （ ） | 4.6 差（- 0.4） |  |
| ８ | 11.3 （ ） | 8.2 差（- 3.1） |  |
| ９ | 18.2 （ ） | 15.2 差（- 3.0） |  |
| １０ | 27.6 （ ） | 32.5 差（+ 4.9） |  |
| １１ | 45.0 （ ） | 58.9 差（+ 13.9） | ＞50％ |
| １２ | 65.8 （ ） | ○中間前払金の認定要件 例 11月末の状況 ・工期の1/2を経過 ・工期の1/2までの作業を実施済 ・作業に要する経費が請負金額の1/2（出来高50％）以上 （ ） |  |
| ２．１ | 80.8 （ ） | （ ） |  |
| ２ | 98.2 （ ） | （ ） |  |
| ３ | 100.0 （ ） | （ ） |  |
|  | （ ） | （ ） |  |
| 備考 ○必ず担当監督員の確認を受けてください。 |  |  |  |

確認日

契約

年　　月　　日

受領者監督員名　　　　契約　一郎　　㊞

（注）１　実施工程は出来高集計です。

２　「月別」欄が不足の場合は適宜追加してください。